## Sheet1
模型 | 优点 | 缺点
瀑布模型 | 结构清晰，易于理解和管理。阶段划分明确，便于跟踪和控制。适用于小规模和稳定需求的项目。 | 不适用于需求变化频繁的项目。容错性较差，难以适应不完整的需求。长时间开发周期，客户需等待较长时间才能看到结果。
原型模型 | 可以帮助客户和开发人员更好地理解需求。提供了快速反馈，便于改进。 适用于需求模糊或变化频繁的项目。 | 原型可能会被错误视为最终产品。 需要额外的开发工作来转换原型为最终产品。 可能导致范围膨胀和时间延长。
增量模型 | 允许部分系统的快速开发和测试。 适用于大型和复杂项目，减小风险。 允许逐步添加新功能和修复缺陷。 | 需要对系统架构有清晰的设计。 增量集成可能引入集成问题。 管理多个增量和版本可能变得复杂。
敏捷模型 | 强调与客户的持续合作和快速交付价值。可以快速适应需求变化。鼓励团队合作和自组织。适用于小型至中型项目，特别是Web和移动应用开发。 | 需要更多的客户参与和反馈。可能对项目进展和进度跟踪造成挑战。不适合大规模项目或复杂项目。 需要有高度自律的团队成员。
螺旋模型 | 强调风险管理和评估，适用于高风险项目。允许多次迭代开发，适应变化。适用于大型和复杂项目。 | 需要投入较多的时间和资源来管理风险。可能导致项目复杂性增加。不适用于小型项目。
V模型 | 结合了瀑布模型的结构性和阶段划分，强调测试。 提前规定了测试阶段，有助于提高软件质量。适用于项目需求相对稳定的情况。 | 不适用于需求频繁变化的项目。前期规划和设计可能较为耗时。不够灵活，难以适应需求变化。